BUKU PANDUAN
PANITIA PERNIKAHAN

Chatarina Setya Prihatiningtyas S.TP.
Putri dari Bapak & Ibu

Dengan

KRA YP Sunaryo Prononagoro
Putra Pertama dari Bapak & Ibu

Sakramen Perkawinan
15 Juli 2012, jam 10:00
Gereja Bunda Maria Maguwo

Resepsi
15 Juli 2012, jam 11:30
Aula/Gazebo Gereja Bunda Maria Maguwo

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA & PEMERAN ACARA PERNIKAHAN
Chatarina Setya Prihatiningtyas S.TP.
DAN
KRA YP Sunaryo Prononagoro

1	Pemangku Hajat	Antonius WidyakaAntonius Widyaka

2	Besan	R Wongsodikoro

3	Calon Pengantin	Chatarina Setya Prihatiningtyas S.TP.
		KRA YP Sunaryo Prononagoro
5	Pembawa Acara / MC	Bapak Lasiman
	PIC Dokumentasi
	PIC Dekorasi Gedung	Bulik Tri
	PIC Katering Gedung	Sari Dewi
	PIC Teknik Gedung (Listrik, AC, Sound System)	Bapak M Supangat
	PIC Perias
	PIC Buku Tamu/Suvenir Sumbangan	Ibu Supangat
6	Penerima Tamu (1)	Bapak dan Ibu H. Agus
	Penerima Tamu (2)	Bapak dan Ibu H. Abdul Ro'uf
	Penerima Tamu (3)	Bapak dan Ibu Hery Purnomo
	Penerima Tamu (4)	Bapak dan Ibu Agung Dananjaya
	Penerima Tamu (5)	Bapak dan Ibu ???
7	Ijab di Gereja
	Romo	F. Sugiyono Pr.
	Koor	Lingkungan St. Petrus
	Lektor	Ibu Supangat
	Putra Altar	Lora + Lusi
	Penanggung jawab cincin + benda suci	Ibu Supangat
	Parkir	Bima (OMK St. Petrus)
	Sound System	Bapak M Supangat
	Saksi	Drs. Neo Suradi / Drs. FX Susanto Purbokusumo
	Dekorasi	Bulik Tri
	Buku Panduan	Yanto

RINCIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
ACARA PERNIKAHAN
Chatarina Setya Prihatiningtyas S.TP.
DAN
KRA YP Sunaryo Prononagoro

No	Panitia	Tugas
1	Ketua Panitia	Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh jajaran panitia / Memimpin rapat panitia pernikahan / Mengawasi dan mengkoordinasikan jalannya keseluruhan pelaksanaan acara pernikahan.
11	Pembawa Acara	Mempimpin jalannya acara
15	PIC Perias	Bertanggung Jawab untuk memastikan Perias pengantin hadir pada acara pernikahan tepat waktu (Menjemput Perias) / Memastikan seluruh bawaan dan kebutuhan Perias terpenuhi / Berhubungan dan berkoordinasi langsung terhadap Perias
16	Perlengkapan (Tenda, Kursi, Meja, sound system dll)	Persiapan Tenda : / Mengecek kelengkapan tenda yang akan dipasang / Mengawasi pelaksanaan pendirian tenda sampai selesai / Mengecek kesiapan tempat di Gereja / Mengecek Sound System apakah suara dapat di dengar di seluruh bagian / Mengecek bagian penjaga buku tamu, apakah perlengkapan mereka sudah siap semua ( buku tamu, spidol, kotak sumbangan) / Mengecek suvenir, apakah tempat suvenir / suvenir itu sendiri apakah sudah ada / Mengecek dekorasi pelaminan / Mengecek dekorasi ruangan / Mengecek dekorasi bunga / Mengecek dekorasi ruang VIP / Mengecek dekorasi katering / Mengecek dekorasi tempat buku tamu / Pengecekan dekorasi disesuaikan dengan gambar layout dekorasi dari vendor dekorasi / Berhubungan dan berkoordinasi langsung dengan vendor dekorasi dan katering gedung / Dlsbgnya
19	Dokumentasi	Memastikan petugas dokumentasi siap ditempat sebelum acara dimulai / Memastikan perlengkapan dokumentasi sudah disiapkan dengan baik (CCTV, Layar, Kamera dll) / Berhubungan dan berkoordinasi langsung dengan vendor liputan dan dokumentasi
21	Konsumsi	Mengecek konsumsi untuk keluarga / Memastikan persiapan makanan untuk panitia yang bertugas (saat menjelang resepsi) / Memastikan persiapan makanan / Memastikan persiapan makanan di tempat VIP / Mengecek bagian konsumsi, apakah semua makanan yang dijanjikan sudah dikeluarkan, jangan sampai ada kecurangan dari pihak katering rumah / Mengecek makanan mana saja yang harus ditambah dan yang harus diganti pada saat acara di rumah untuk segera dilaporkan kepada pihak vendor katering. Jangan sampai ada makanan yang kosong / Pada saat acara selesai, jika ada sisa makanan membantu membagi dua sisa makanan dengan dibantu para tenaga kerja katering. / Berhubungan dan berkoordinasi langsung dengan vendor katering.
23	Transportasi	Bertugas, mengecek masing-masing keluarga, apakah kendaraan untuk saudara dan panitia sudah tersedia / Mengetahui jumlah kendaraan yang ada, dan yang stand by sehingga jika pada saat salah satu panitia membutuhkan kendaraan dapat menginformasikan kendaraan mana yang dapat digunakan
26	Keamanan dan Parkir	Menjaga keamanan sekitar gerja dan juga ketertiban tamu yang datang / Berhubungan dan berkoordinasi langsung dengan pihak gereja
28	Penjaga Buku Tamu	Memastikan bahwa masing-masing tamu hanya mendapat satu jenis souvenir / Kotak sumbangan tidak boleh ditinggalkan sebelum diambil alih oleh panitia lain.
	Among Tamu	Mewakili keluarga untuk menerima tamu / Mengarahkan tamu untuk berada pada barisan dan antrian yang benar

SUSUNAN KEGIATAN ACARA PERNIKAHAN
Chatarina Setya Prihatiningtyas S.TP.
dan
KRA YP Sunaryo Prononagoro

Jumat, 13 Juli 2012
jam 09:00	Pasang Tenda

Minggu, 15 Juli 2012
- jam 10:00	Ekaristi Pernikahan
- jam 11:30	Resepsi

PASANG TENDA

Hari/tanggal	: Jumat, 13 Juli 2012
Tempat	: Rumah Pugeran
Penanggung Jawab	: Bapak M Supangat
Jam	: 09.00

No.	Waktu	Kegiatan	Catatan
1		PLN pasang tambah daya
2	09.00	Pemasangan Tenda / Penempatan Kursi Tamu

EKARISTI PERKAWINAN

Hari/tanggal	: Minggu, 15 Juli 2012
Tempat	: Gereja Bunda Maria Maguwo
Penanggung Jawab	: Partoyo
Jam	: 10.00

No.	Waktu	Keterangan	Catatan
1	04.15	Menyiapkan kendaraan untuk penjemputan penghulu dan juru rias
2	04.30	Menjemput Juru Rias / Seksi Dokumentasi sudah stand by di kediaman CPW
3	05.30	CPW mulai di paes oleh Juru Rias
4	06.00	Panitia dan penerima tamu sudah siap di kediaman CPW. Panitia dan penerima Tamu berhias dan berpakaian dengan pakaian adat Jawa.
5	09.30	Dicek kelengkapan dan dipersiapkan : / Buku panduan / Petugas Liturgi: Koor, Lektor, PA
6	10.00	EKARISTI PERKAWINAN / CPW+CPP dan keluarga beserta saksi siap di depan gereja / Penyerahan pengantin oleh Bapak Budiman Susanto kepada Romo / Pengantin diterima Romo dan masuk ke dalam gereja / Pengantin, saksi, dan orangtua/keluarga dari kedua belah pihak menempati kursi yang telah disediakan / Ekaristi
7	11.30	Foto Keluarga beserta Mempelai dan Romo
8	10.55	Pemberian ucapan selamat

RESEPSI

Hari/tanggal	: 15 Juli 2012
Tempat	: Aula belakang GBM
Penanggung Jawab	: Bapak Budiman Susanto
Jam	:

No.	Waktu	Keterangan	Catatan
1	11.00	Persiapan / Koordinator acara dan panitia mempersiapkan tempat acara : / Tata ruang / layout / Dekorasi / Pelaminan / Katering / Sistem Tata Suara / Listrik / Keamanan / Meja penerima tamu: / Buku tamu / Kotak uang / Bunga meja / Taplak / Alat tulis / Souvenir / Dan lain2
8	11.00	Undangan mulai hadir
9	11.20	Persiapan Kirab
10	11.30	Kirab Pengantin / Pengantin bersama kedua orang tua menempati pelaminan
11	11.45	Pembukaan / Sambutan atas nama keluarga kedua belah pihak / Pemberian ucapan selamat / Santap Malam bersama / Electone tunggal beraksi
12	13.00	Sesi Foto / Foto keluarga / Foto kerabat
13	13.30	Penutupan acara
Catatan : / Perlu diperhatikan jalur salaman untuk tamu VIP dan VVIP / Menjelang acara resepsi selesai (tamu-tamu sudah menurun frekuensi kedatangannya) kotak sumbangan agar diperhatikan. Dikumpulkan disatu tempat dan diamankan. / Perlu diperhatikan penjagaan rumah saat acara dilakukan di Gedung. / Busana / Pengantin : Busana Pengantin Solo Basahan Keprabon / Orang tua Pengantin / Bapak: Beskap Pangeran / Ibu : Kain + Kebaya / Keluarga / Pria : Beskap / Wanita: Kain + seragam keluarga / Panitia / Pria : Beskap / Wanita: Kain + seragam panitia / Putri Domas : Seragam Domas / Petugas Buku Tamu: Seragam Petugas

DAFTAR PANITIA KHUSUS

Perias Pengantin
Penata Busana Pengantin Resepsi
Penata Rias Panitia
Penata Busana Panitia
Dekorasi Gedung
Hiburan
Dokumentasi
Katering Gedung
Katering Rumah

DENAH GEDUNG RESEPSI